АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ЗАТО  город  Фокино

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.05.2016 | г.Фокино | №_1001-па__ |
| --- | --- | --- |

# О внесении изменений в постановление

# администрации городского округа

# ЗАТО город Фокино от 31.03.2014 №663-па

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления                                       в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                           от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Законом Приморского края                                       от 08.11.2011  №837-КЗ  «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», Уставом городского округа ЗАТО город Фокино

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 31.03.2014 №663-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на территории  городского округа ЗАТО город Фокино на 2014-2015-ые годы»  следующие изменения:

  - Раздел 1 Программы «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции (приложение №1).

  - Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции (приложение №2).

2. Главному редактору МУП РТ «ТТВ» г.Фокино Пятенко Л.П. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа ЗАТО город Фокино                           П.А.Посвеженный

- Приложение №1

- к постановлению администрации

- городского округа

- ЗАТО город Фокино

- от ____________№_______

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2014-2017-ые годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Структура Программы: Отдельное мероприятия Программы | Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктуры (далее-отдельное мероприятие) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. |
| Соисполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: 1) улучшение жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, а также молодых семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; 2) снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан. Для достижения целей Программы намечается решение следующих задач: - создание условий для развития массового жилищного строительства; - строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и подъездных дорог к земельным участкам. |
| Срок реализации Программы | 2014 – 2017-ые годы. |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 83652,2 тыс. руб., в том числе: 2014-ый год – 8495,4 тыс.руб. 2015-ый год – 26588,8 тыс.руб. 2016-ый год – 23568,0 тыс.руб. 2017-ый год - 25000,0 тыс.руб. Из средств краевого бюджета, всего – 55813,4 тыс.руб. в том числе 2014-ый год- 2495,4 тыс.руб. 2015-ый год –20034,0 тыс.руб. 2016-ый год – 16284,0 тыс.руб. 2017-ый год – 17000,0 тыс.руб. Из средств местного бюджета, всего –27838,8 тыс.руб. в том числе 2014-ый год- 6000,0 тыс.руб. 2015-ый год – 6554,8 тыс.руб. 2016-ый год – 7284,0 тыс.руб. 2017-ый год – 8000,0 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы Программы | 1.Увеличение протяженности инженерных и транспортных сетей Программы на: 1) сети водоснабжения – 3,0 км; 2) сети электроснабжения – 3,4 км; 3) дороги под группу домов малоэтажной застройки Программы – 9,48 км. Увеличение протяженности транспортных сетей отдельного мероприятия Программы на: 1) дороги под группу домов малоэтажной застройки отдельного мероприятия Программы – 10,34 км. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, а также молодым семьям будут обеспечены инженерной инфраструктурой |

- Приложение №2 - к постановлению администрации - городского округа - ЗАТО город Фокино - от ____________№_______ Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2014-2017-ые годы»

Перечень мероприятий реализуемых в составе муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство  индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2014-2017»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и транспортной сети по Программе и отдельному мероприятию |  |  |  |
| 1.1 | Получение предварительных технических условий на подключение к сетям электроснабжения | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | май 2014 |  |
| 1.2 | Получение предварительных технических условий на подключение к сетям водоснабжения | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | июнь 2014 |  |
| 1.3 | Получение предварительных технических условий на отвод поверхностных вод | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино |  |  |
| 1.4 | Получение предварительных технических условий на проектирование подъездной автомобильной дороги к земельным участкам | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | февраль 2014 |  |
| 2 | Подготовка (корректировка) инвестиционных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в рамках обеспечения земельных участков предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, инфраструктурными и дорожными сетями | Организации осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, отдел экономики и планирования администрации городского округа ЗАТО город Фокино | 2014 |  |
| 3 | Выполнение проектно-сметных работ на инженерную и транспортную инфраструктуру земельных участков по Программе и отдельному мероприятию |  |  |  |
| 3.1 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | февраль 2014 |  |
| 3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | февраль 2014 |  |
| 3.3 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры | Проектная организация выигравшая торги | февраль-март 2014 |  |
| 3.4 | Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | февраль-март 2014 |  |
| 3.5 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | февраль-март 2014-2015 |  |
| 3.6 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей | Проектная организация выигравшая торги | январь 2015 |  |
| 3.7 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения | Проектная организация выигравшая торги | ноябрь 2014 |  |
| 3.8 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство дорожной сети | Проектная организация выигравшая торги | февраль-март 2014 |  |
| 3.9 | Подготовка проектно-сметной документации на отвод поверхностных вод | Проектная организация выигравшая торги |  |  |
| 3.10 | Экспертиза проектно-сметной документации инженерной и транспортной инфраструктуры, получение положительного заключения государственной экспертизы | Государственная независимая экспертиза | март-май 2014 |  |
| 4 | Оформление технических условий на подключение к инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков по Программе и отдельному мероприятию |  |  |  |
| 4.1 | Оформление технических условий на подключение к электрическим сетям | Отдел жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО город Фокино | октябрь 2014 |  |
| 4.2 | Оформление технических условий на подключение к сетям водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО город Фокино | май 2014 |  |
| 4.3 | Оформление технических условий на отвод поверхностных вод | Отдел жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО город Фокино |  |  |
| 4.4 | Оформление технических условий на примыкание к существующей автомобильной дороге общего пользования по Программе и отдельному мероприятию | Отдел архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино | май-июнь 2014 |  |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков по Программе и отдельному мероприятию |  |  |  |
| 5.1 | Проведение торгов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры по Программе и отдельному мероприятию | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | июнь 2014 |  |
| 5.2 | Заключение муниципального контракта на производство строительно-монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры по Программе и отдельному мероприятию | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | июнь 2014 |  |
| 5.3 | Получение разрешения на производство строительно – монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры по Программе и отдельному мероприятию | Управление единого заказчика администрации городского округа ЗАТО город Фокино | июнь 2014 |  |
| 5.4 | Организация строительно-монтажных работ электрических сетей по отдельному мероприятию программы | Подрядная организация выигравшая торги на строительство | 2015 |  |
| 5.5 | Организация строительно-монтажных работ сетей водоснабжения по отдельному мероприятию программы | Подрядная организация выигравшая торги на строительство | 2015 |  |
| 5.6 | - Организация строительно-монтажных работ на отвод поверхностных вод по отдельному мероприятию программы | Подрядная организация выигравшая торги на строительство |  |  |
| 5.7 | - Организация строительно-монтажных работ дорожной сети (транспортное обеспечение) по Программе и отдельному мероприятию | Подрядная организация выигравшая торги на строительство | 2014-2015 |  |
| 6 | - Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. | 2017 |  |
| 7 | - Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. | 2017 |  |
| 8 | - Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино | 2017 |  |
| 9 | - Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2017 |  |