Приложение  №1

к долгосрочной целевой муниципальной

программе городского округа ЗАТО

город Фокино «Доступная среда»

на 2013-2015-ые годы

Перечень

Мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы городского округа ЗАТО город Фокино               «Доступная среда» на 2013-2015-ые годы

| N пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-ый год | 2014 –ый год | 2015-ый год |  |
| 1. Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание комиссии по делам инвалидов и других маломобильных групп граждан | 2013-ый год | не требует финансовых затрат |  |  |  |  | отдел по физической культуре, молодежной политике и туризму администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
| 1.2. | Выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объетов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | 2013-ый год | не требует финансовых затрат |  |  |  |  | Общество инвалидов ЗАТО город Фокино Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов |
| 1.3. | Согласование проектно-сметной документации на дооборудование и оснащение специальными приспособлениями объектов социальной сферы с учетом доступности инвалидов и маломобильных групп населения | 2013 – 2015-ые годы | не требует финансовых затрат |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации ородского округа ЗАТО город Фокино |
| 1.4. | Паспортизация объектов, в отношении которых планируются мероприятия в рамках Программы | 2013 – 2015-ые годы | местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
|  | Итого по разделу 1 |  | местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |
| 2. Дооборудование и адаптация приоритетных объектов и услуг социальной и транспртной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного доступа в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Составление и размещение на автовокзале (г.Фокин, п.Дунай) расписаний движений автобусов адаптированного для проезда инвалидов | 2014-ый год | не требует финансовых затрат |  |  |  |  | МУ МПКХ г.Фокино |
| 2.2. | Приобретение автобусов марки ПАЗ 3237, оснащенных специальным оборудованием обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2014-ый год | местный бюджет | 9900,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,00 | администрация городского округа ЗАТО город Фокино |
| 2.3. | Установка светофоров марки ССД200П (П1.1) со звуковым сигналом | 2014 – 2015-ые годы | местный бюджет | 257,6 |  | 128,8 | 128,8 | администрация городского округа ЗАТО город Фокино |
| 2.4. | Устройство ступеней с перилами ОСП11 КГУП «Приморская краевая аптека» п.Дунай ул.Морская 3 | 2013-ый год | Внебюджетные средства | 30,2 | 30,2 |  |  | КГУП «Приморская краевая аптека» |
| 2.5. | Устройство пандуса Аптечный магазин «Вита» ООО ДАРА-ДВ г.Фокино, ул.М.Цукановой 12 | 2013-ый год | Внебюджетные средства | 22,0 | 22,0 |  |  | ООО ДАРА-ДВ |
| 2.6. | Устройство ступеней с перилами, пандуса Артемовский почтамт ФГУП «Почта России» по Приморскому краю г.Фокино ул.М Цукановой 16 б | 2014-ый год | Внебюджетные средства | 52,2 |  | 52,2 |  | Артемовский почтамт ФГУП «Почта России» по Приморскому краю |
| 2.7. | Заасфальтировать пришкольную территорию, вход оборудовать пандусами, перилами МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г. Фокино | 2013-ый год | местный бюджет | 134,0 | 134,0 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино, отдел муниципального заказа администрации городского округа ЗАТО город Фокино, МКУ УО ГО ЗАТО г.Фокино |
| 2.8. | Устройство ступеней с перилами, пандуса МБОУ ДОД ДШИ г. Фокино | 2013-ый год | местный бюджет | 52,2 | 52,2 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино, МКУ Отдел культуры |
| # 2.9. | Заасфальтировать пришкольную территорию,оборудовать ливневые колодцы, вход оборудовать пандусами, перилами МКОУ СОШ №251 | 2013-ый год | местный бюджет | # 202,0 | # 202,0 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино, отдел муниципального заказа администрации городского округа ЗАТО город Фокино, МКУ УО ГО ЗАТО г. Фокино |
| 2.10. | Устройство ступеней с перилами, пандуса Общество инвалидов ЗАТО город Фокино Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов г.Фокино ул. Усатого 10 | 2014-ый год | местный бюджет | 52,2 |  | 52,2 |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
| 2.11. | Устройство перил, пандуса МБУ ЦКИ «Спутник» | 2013-ый год | местный бюджет | 28,0 | 28,0 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
| 2.12. | Устройство перил зданий администрации городского округа ЗАТО город Фокино, отдела администрации городского округа в п.Дунай | 2013-ый год | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
| 2.13. | Устройство ступеней с перилами, пандуса городской поликлиники ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России | 2013-ый год | Внебюджетные средства | 52,2 | 52,2 |  |  | ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 10794,6 | 3832,6 | 3533,2 | 3428,8 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10638,0 | 3728,2 | 3481,0 | 3428,8 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 156,6 | 104,4 | 52,2 | 0 |  |
| 3. Устранение социальной разобщенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление средств массовой информации для размещения информации для инвалидов | 2013 – 2015-ые годы | местный бюджет | 42,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | МУП РТ ТТВ г. Фокино |
| 3.2. | Проведение фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2013 – 2015-ые годы | местный бюджет | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | МКУ Отдел культуры |
| 3.3. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с участием инвалидов, в т.ч. детей инвалидов | 2013 – 2015-ые годы | местный бюджет | 105 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Отдел по физической культуре, молодежной политике и туризму администрации городского округа ЗАТО город Фокино |
| 3.4. | Финансовая поддержка правления Общества инвалидов ЗАТО город Фокино Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов | 2013 – 2015-ые годы | местный бюджет | 924,4 | 300,4 | 314,0 | 328,0 | администрация городского округа ЗАТО город Фокино |
|  | Итого по разделу 3 |  | местный бюджет | # 1143,4 | # 373,4 | # 387,0 | # 401,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | Итого | # 12 038,5 | # 4233,5 | # 3947,7 | # 3857,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет | # 11881,9 | # 4129,1 | # 3895,5 | # 3857,3 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 156,6 | 104,4 | 52,2 |  |  |