- О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

- посвященных 32-ой годовщине «Дня города»

Руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.14 части 5 статьей 26 Устава городского округа ЗАТО город Фокино, решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 27.12.2011 №363-МПА                 «О бюджете городского округа ЗАТО город Фокино на 2012 год»

п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 32-ой годовщины «Дня города» (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  празднования 32-ой годовщине «Дня города» (приложение №2).

3. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, посвященных 32-ой годовщине «Дня города» (приложение №3).

4. Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 32-ой годовщине «Дня города» (приложение №4).

2

5. Финансирование праздничных мероприятий, посвященных 32-ой годовщине «Дня города» произвести  за счет средств бюджета городского округа ЗАТО город Фокино на 2012 год в разделе бюджетной классификации «Культура» 900 0806 795000 500 в сумме 238592 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля и средств резерва главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино в сумме 260554 (двести шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа

ЗАТО город Фокино                                                                    В.Д.Тихонович

Приложение №1

к постановлению

администрации

городского округа

ЗАТО город Фокино

от____________ №_____

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 32-ой годовщине «Дня города»

Председатель оргкомитета:

Тихонович В.Д. – глава администрации городского округа ЗАТО город Фокино.

Заместители председателя оргкомитета:

Гуриненко Н.Г. – заместитель главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино (по социальным вопросам).

Давидюк С.Г. – директор Муниципального казённого учреждения  Отдел культуры городского округа ЗАТО город Фокино.

Члены оргкомитета:

Григорьева Л.А. – директор МБУ ЦКИ «Спутник»;

Мишанина Л.В. – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации городского округа ЗАТО город Фокино;

Мосич С.В. – помощник главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино.

- Приложение №2

к постановлению

администрации

городского округа

ЗАТО город Фокино

от____________ №____

План мероприятий

по подготовке празднования 32-ой годовщины «Дня города»

| № | Наименование мероприятий |  |  | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования «Дня города» |  |  | 07.09.2012 | Тихонович В.Д. |
| 2 | Утвердить организационный план по подготовке и проведению празднования «Дня города» |  |  | 07.09.2012 | Тихонович В.Д. |
| МУП РТ «ТТВ» г.Фокино: |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать цикл передач, посвящённых: подготовке празднования «Дня города»; истории города; почётным гражданам города |  |  | Сентябрь 2012 | Пятенко Л.П. |
| 2 | Разместить объявление о предстоящих мероприятиях, посвященных «Дню города» |  |  | 01.10.2012 | Пятенко Л.П. |
| МАУ «УГХ», МУ МПКХ г.Фокино, ООО БИК |  |  |  |  |  |
| 1 | Установить растяжку «С праздником, любимый город», установить баннер на здании ГУК ДОФ |  |  | 01.10.2012 | Кохан А.Е. |
| 2 | Организовать работы по благоустройству площади ДОФ, ул.М.Цукановой, ул.Мищенко |  |  | 01.10.2012 | Арефьева Я.Ю. |
| 3 | Предоставить транспортные средства для доставки творческих коллективов |  |  | 02.10.2012 | Зуйков Д.В. |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации городского округа ЗАТО город Фокино |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать торжественный прием главой городского округа ЗАТО город Фокино ветеранов, почетных жителей и гостей города |  |  | 01.10.2012 | Мишанина Л.В. |
| МКУ Отдел культуры |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать план мероприятий, посвящённых празднованию «Дня города» | 01.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 2 |  | Подготовить постановление о проведении празднования «Дня города» | 19.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 3 |  | Подготовить смету расходов на проведение мероприятий, посвящённых празднованию «Дня города» | 19.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 4 |  | Разработать сценарий праздника | 26.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 5 |  | Провести репетиции концертных программ | до 30.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 6 |  | Подготовить и разослать письма с приглашением творческих коллективов для участия в праздновании «Дня города» | 19.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 7 |  | Оформить пригласительные | 28.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| 8 |  | Организовать выполнение культурно-массовой программы | 01.09.2012 |  | Давидюк С.Г. |
| Отдел полиции №27 МОМВД России по ЗАТО на РО Приморского края |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Обеспечить правопорядок во время проведения праздничных мероприятий, - посвященных 32-ой годовщине «Дня города» - (согласно плану мероприятий и схеме) | 01.10.2012 |  | Борисенко А.В. |
| 2 |  | Обеспечить безопасность жителей города во время мероприятий и фейерверка | 01.10.2012 |  | Борисенко А.В. |

Приложение №3

к постановлению

администрации

городского округа

ЗАТО город Фокино

от____________ №_____

Программа

проведения праздничных мероприятий,

посвященных 32-ой годовщине «Дня города»

06.10.2012

10.00-15.00 – трансляция праздничной музыки и песен (городская площадь).

11.00-12.30 – торжественное собрание (МБУ ЦКИ «Спутник»).

12.00-16.00 – выставки прикладного творчества «Радуга талантов» (городской парк).

16.00-22.00 – «Пою тебе, мой город» концертная программа гостей города и художественных коллективов города Фокино (городская площадь).

21.50 – фейерверк.

Приложение №4

к постановлению

администрации

городского округа

ЗАТО город Фокино

от____________ №_____

- Смета расходов

- на проведение  праздничных   мероприятий,

- посвященных 32-ой годовщине «Дня города»

| № | Наименование расходов | Сумма с начислениями (руб) | Сумма к выплате (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарейки для радиомикрофонов | 640 |  |
| 2 | Цветы живые | 5000 |  |
| 3 | Подарочные наборы | 10000 |  |
| 4 | Воздушные шары, шары с гелием | 5000 |  |
| 5 | Ткань на оформление сценической площадки | 2000 |  |
| 6 | Баннер 2 шт. (оформление сценической площадки ДОФ) | 8000 |  |
| 7 | Древка | 500 |  |
| 8 | Скотч, дюбеля | 500 |  |
| 9 | Флажки триколор, флажки городского округа | 10000 |  |
| 10 | Призы подарки «Радуга талантов», «Город спортивных надежд» | 5000 |  |
| 11 | Услуги по перевозке аппаратуры | 2000 |  |
| 12 | Фейерверк | 99950 |  |
| 13 | Услуги по проведению лазерного шоу | 50000 |  |
|  | Расходы на проведение Дальневосточного конкурса «Пою тебе, мой край родной»: |  |  |
| 14 | Картридж, бумага | 4000 |  |
| 15 | Дипломы, рамки | 3000 |  |
| 16 | Батарейки | 640 |  |
| 17 | Призы, подарки | 20000 |  |
|  | Оплата по трудовым соглашениям |  |  |
| 18 | Ведущие торжественного собрания, (2 чел*1500) | 4630 | 3000 |
| 19 | Звукооператор (2 чел*2000) | 6173 | 4000 |
| 20 | Рабочий сцены (8 чел*1000) | 12347 | 8000 |
| 21 | Ведущий концертной программы (приём главы) | 1544 | 1000 |
| 22 | Ведущий концертной программы (дневной и вечерней, 2 чел*1500) | 4630 | 3000 |
|  | Итого: | 255554 |  |