Отчет

по выполнению Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в городском округе ЗАТО Фокино на 2022-2025 годы

за 1 полугодие 2022 года

| N п/п | Наименование мероприятия, показателя | Срок исполнения мероприя-тия | Единицы измерения |  | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 План |  | 01.07.2022 Факт |  |  |  |
| 1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: В городском округе ЗАТО Фокино розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществляется юридическими лицами. На территории функционируют 8 аптек и аптечных пунктов. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 100%. Проблематика: для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами являются высокая конкуренция, высокие налоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2022-2025 | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | Количество аптек и аптечных пунктов осталось на уровне 1 квартала 2022 года. |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: Количество участников рынка на территории городского округа ЗАТО Фокино не ограничено, так как для осуществления деятельности по благоустройству территории действующим законодательством Российской Федерации не установлены специальные разрешительные требования, в связи с чем указанная деятельность может осуществляться любыми юридическими лицами. Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино выступает в роли муниципального заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг сохранения конкурентоспособности рынка | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино | Для выполнения работ по благоустройству территории городского округа ЗАТО Фокино привлекаются частные организации, в соответствии с 44-ФЗ. В первом полугодии 2022 года проведены мероприятия по благоустройству 4 территорий многоквартирных домов, выполняются работы по озеленению территории. Начаты работы по благоустройству общественной территории. |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: На территории муниципального образования расположен 191 многоквартирный дом, из которых в 179 домах собственники помещений выбрали способ управления. 167 домов находятся в управлении управляющих организаций, в 12 домах – ТСН. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами составляет 100%. Количество участников рынка не ограничено. Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях. Проблематика: процесс формирования конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве затрудняют высокая изношенность достаточно большой части жилищного фонда, требующая капитального ремонта; ограниченные инвестиционные ресурсы и затратные методы потребления жилищно-коммунальных услуг; несвоевременная оплата коммунальных и жилищных услуг собственниками помещений в многоквартирных домах. Основные задачи: сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений; оказание своевременных и качественных услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2025 | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино | Все организации имеют лицензии. 31.05.2022 состоялся конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол N 1 от 31.05.2022). Заключены договора на управление МКД по ул. Центральной д.26, 28, 30 с ООО «Тихоокеанское Предприятие Коммунального Хозяйства». |
| 3.2 | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Приморского края путем размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | 2022-2025 | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино | В первом полугодии 2022 года проведено 8 совещаний совместно с руководителями управляющих организаций по вопросам повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| 4. Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: По состоянию на 01.07.2022 на территории городского округа ЗАТО Фокино осуществляют деятельность 250 объектов стационарной розничной торговли, 24 нестационарных объекта. Деятельность организаций осуществляется в условиях постоянной конкуренции. На 01.07.2022 на потребительском рынке товаров (работ, услуг) осуществляет деятельность региональная торговая сеть: «Самбери» (Хабаровский край). На территории городского округа осуществляют деятельность 1 универсальный розничный рынок и 2 постоянно действующие ярмарочные площадки. Проблематика: высокий уровень налогов; высокие ставки арендной платы; отсутствие оптового звена, сокращение товарооборота предприятий в связи со снижением покупательской способности населения. Основная задача: удовлетворения спроса населения на потребительские товары; рост деловой активности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение количества нестационарных объектов и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | 2022-2024 | количество |  | 24 |  | 24 |  | 24 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | Обращения на установку НТО за полугодие 2022 года не поступали. |
| 4.2 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | Новые места для возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов не определялись. |
| 4.3 | Проведение ярмарочных мероприятий на территории городского округа ЗАТО Фокино | 2022-2025 | количество |  | 1 |  | 1 |  | 2 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | 1 ярмарочная площадка определена в г. Фокино. В июне 2022 года постановлением администрации городского округа ЗАТО Фокино от 16.06.2022 N 1218-па на территории п. Дунай определена 1 ярмарочная площадка. |
| 4.4 | Проведение круглых столов, семинаров, рабочих встреч по вопросам требований действующего законодательства к осуществлению торговой деятельности, роли конкуренции в развитии торговой деятельности, выявления административных барьеров в развитии торговли | 2022-2025 | количество |  | 4 |  | 4 |  | 8 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | В 1 полугодии 2022 года проведено 7 заседаний совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Целями совещаний являлось информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимой инвестиционной политике администрацией городского округа ЗАТО Фокино; о возможных инструментах и мерах поддержки; о действующем законодательстве, направленном на улучшение инвестиционного климата в области экономики и развития бизнеса. Давались разъяснения по перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства; по выявлению и своевременному демонтажу рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых собственниками без соответствующего разрешения. Специалисты отдела архитектуры и экологии проинформировали об общественно-деловых зонах, производственных зонах, сельскохозяйственном производстве, торговле, общественном питании, о бытовом обслуживании населения и иных объектах на Генеральном плане городского округа ЗАТО Фокино. А также затрагивались вопросы КНД. 25.05.2022 была проведена торжественная встреча в честь празднования «Дня российского предпринимательства». |
| 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: Пассажирский автомобильный транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Фокино, обеспечивающим потребность жителей округа в регулярных перевозках пассажиров и багажа. На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет деятельность 1 хозяйствующий субъект на 4 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию. ООО «ТАТП» приобретены валидаторы в количестве 6 штук, все 6 валидаторов установлены в транспортных средствах и подключены к системе. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 100%. В соответствии с Законом Приморского края от 01.11.2018 N 378-КЗ «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования» администрация устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа ЗАТО Фокино. Проблематика: необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств и организация обслуживания автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений; уменьшение пассажиропотока; плохое развитие дорожной инфраструктуры; дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и невысоким уровнем заработной платы. Основная задача: удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки; повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере пассажирских перевозок | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино | 1) По предоставленной информации ООО «ТАТП» за 1 квартал 2022 года выполнило 2545 рейсов, перевезено 51,99 тыс. пассажиров. 2) Постановлением администрации городского округа ЗАТО Фокино от 27.04.2022 N 846-па установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа ЗАТО Фокино. |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: На территории городского округа ЗАТО Фокино 5 организаций частной формы собственности занимаются оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Все индивидуальные предприниматели. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет 100%. Проблематика: осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси вне правого поля; часто некачественное обслуживание; долгое время поиска и предоставления машины. Основная задача: создание условий для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами и повышения качества, предоставляемых услуг по перевозке пассажиров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино | В 1 полугодии 2022 года на территории городского округа ЗАТО Фокино введена транспортная услуга «социальное такси». В реестр поставщиков социальных услуг включено ИП Беляева Ирина Викторовна. Договор на оказание услуг заключен сроком на 1 год. |
| 7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: Услугами по ремонту автотранспортных средств население городского округа ЗАТО город Фокино обеспечивают 13 организаций частной формы собственности. На сегодняшний день в сфере ремонта автотранспортных средств отмечается высокая степень конкуренции. Проблематика: недостаточность собственных средств для открытия собственного дела; отсутствие квалифицированных сотрудников. Основная задача: создание условий для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами и повышения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино; Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино | В 1 полугодии 2022 года поступило 1 обращение, на 01.07.2022 заключен договор аренды земельного участка для оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. |
| 7. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (фактическая) информация: На территории городского округа ЗАТО Фокино 12 хозяйствующих субъекта, которыми получены разрешения на размещение наружной рекламы. Согласно картам-схемам в настоящее время эксплуатируется 24 рекламных конструкции. Проблематика: отсутствие договора на аренду места под рекламу, нарушение правил содержания и эксплуатации рекламных установок, повреждение фасадов зданий, тротуаров, газонов, нарушение безопасности дорожного движения, неприглядный вид рекламной конструкций, нарушение в работе световых вывесок, механические повреждения рекламного щита. Основная задача : реклама товаров и услуг компании, привлечения новых клиентов и увеличения объема продаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино | Во 2 квартале 2022 года внесены изменения в административный регламент (постановление администрации городского округа ЗАТО Фокино от 03.06.2022 N 1136-па) в связи с внесением изменений в Федеральный закон 38- ФЗ «О рекламе». |
| 7.2. | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино | На 01.07.2022 выписано 3 предписания за незаконное размещение рекламы по г. Фокино. Заявок на размещение рекламных конструкций не поступало. |
| 7.3 | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино | Постановлением администрации городского округа ЗАТО Фокино от 14.06.2022 N 1201-па объявлен аукцион на право заключения договора на установку рекламных конструкций на объектах собственности городского округа ЗАТО Фокино, который состоится 19.07.2022. |
| 7.4 | Актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций на территории городского округа ЗАТО Фокино | 2022-2025 | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино | Информация об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино размещена на официальном сайте администрации в разделе: Главная/ Структура администрации/ Управление имущественных и земельных отношений/ Документы и НПА УИиЗО Ссылка доступа: http://adm.fokino-prim.ru. |

4. Системные мероприятия по содействию  развитию конкуренции в городском округе ЗАТО Фокино:

| 1. | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки |  | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино в разделе отдела экономического развития в «Инвестиционном разделе» размещается информация о мерах поддержки. 17.06.2022 проведено заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в городском округе ЗАТО Фокино, на котором одним из вопросов было обсуждение о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 30.06.2022 специалисты отдела экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино с индивидуальным предпринимателем - помощником уполномоченного по защите прав потребителей по Приморскому краю Онищенко Н.Г. приняли участие в Форуме предпринимателей 2022 «Бизнес в условиях новой реальности». На Форуме обсуждались меры поддержки бизнеса в Приморском крае. Были представлены бизнес-кейсы успешных практик получения поддержки. |
| 1.2. | Проведение совещаний, круглых столов, семинаров, форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | За 1 полугодие 2022 года 7 заседаний совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата и 1 торжественная встреча. |
| 2. | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |
| 2.1. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» |  | 1) Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства, отделом муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем размещения извещений о закупках на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru/), которая является общедоступной и предоставляется безвозмездно: а) Доля стоимости проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства (с учетом привлечения субподрядчиков (соискателей) из числа субъектов малого предпринимательства не менее 25% совокупного объема годового объема закупок. б) Объем закупок товаров, услуг для муниципальных нужд городского округа ЗАТО Фокино у субъектов малого предпринимательства за 1 полугодие 2022 года составил 70,3%. |
| 2.2. | Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч для заказчиков, специалистов в сфере закупок по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) |  | 2) С 01.01.2022 и по настоящее время вступили и постепенно вступают в силу значимые изменения закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подзаконных актов которые значительно изменят порядок закупок по закону N 44-ФЗ. В связи министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края регулярно проводит вебинары по данным вопросам. Специалисты, работающие в данной сфере принимают обязательное участие в данных мероприятиях. |
| 3. | Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов городского округа ЗАТО Фокино |  | За 1 полугодие 2022 года проведена процедура оценки регулирующего воздействия 20 проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа ЗАТО Фокино, поправок к проекту муниципального нормативного правового акта городского округа ЗАТО Фокино: 1. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1582 2. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1583 3. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1584 4. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1599 5. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1600 6. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1625 7. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1667 8. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1671 9. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1673 10. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1674 11. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1675 12. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1678 13. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1681 14. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1682 15. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1683 16. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1684 17. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1730 18. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1731 19. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1818 20. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1850 |
| 3.2 | Проведение экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов городского округа ЗАТО Фокино, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | За 1 полугодие 2022 года в соответствии с планом проведения экспертизы МНПА на 2022 год проведены 2 экспертизы МНПА: 1. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1753 2. https://regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=1897 |
| 4. | Задача: Создание условий для дискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |
| 4.1. | Обеспечение подготовки доклада об антимонопольном комплаенсе |  | Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации городского округа ЗАТО Фокино требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год утвержден протоколом заседания коллегиального органа N 2 от 04.02.2022. Доклад размещен на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино http://adm.fokino-prim.ru/sa/ep/antim_komplay/11708-doklad-administracii-gorodskogo-okruga-zato-fokino-za-2021-god.html |
| 5. | Задача: Выявление одаренных детей и молодежи, развитии их талантов и способностей |  |  |
| 5. 1. | Выявление одаренных детей и молодежи, развитии их талантов и способностей |  | С 2019 года в городском округе ЗАТО Фокино реализуется подпрограмма «Одаренные дети». Программа обеспечивает создание комплекса условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в рамках образовательного пространства муниципалитета. В 1 полугодии 2022 года проведены: 1) Поощрения учащихся – победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций городского округа ЗАТО Фокино; учащихся, получившим аттестат об основном общем и среднеи образовании с отличием. 2) Поощрения победителей и призеров спортивных соревнований. 3) Проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2022», профессионального мастерства «Воспитатель года-2022». 4) Компенсация расходов Образцового ансамбля танца «Гармония»за участие в финале Международного хореографического конкурса «Танцемания», г. Санкт-Петербург; расходов (оплата транспорта (автобус) для воспитанников ДОУ и их сопровождающих взрослых) для участи в III Международном конкурсе-фестивале «Поколение». 5) Проведены конкурсы среди обучающихся образовательных организаций городского округа ЗАТО Фокино: «Без срока давности»,»Юный исследователь», научно-технологических проектов «Большие вызовы». |
| 6. | Задача: Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности: |  |  |
| 6.1 | Актуализация Реестра муниципальной собственности городского округа ЗАТО Фокино |  | Реестр муниципальной собственности городского округа ЗАТО Фокино постоянно актуализируется в программном комплексе «БАРС-реестр», «БАРС-аренда». Выписки по имуществу осуществляет Управление имущественных и земельных отношений городского округа ЗАТО Фокино. На 01.07.2022 в реестре числится 42 организации муниципальной формы собственности. |
| 6.2. | Проведение комиссий по установлению эффективных ставок арендной платы земельных участков с участием представителей малого и среднего предпринимательства |  | Комиссии по установлению эффективных ставок арендной платы земельных участков с участием представителей малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2022 года не проводились. |
| 7. | Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества |  |  |
| 7.1 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | В городском округе ЗАТО Фокино определен состав муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ежегодно вносятся изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. В связи с наложением ареста на муниципальное имущество отделением судебных приставов по г. Фокино с целью принудительной реализации, включенное в прогнозный план приватизации в соответствии с Федеральным законом о приватизации реализовать с торгов в настоящее время не приставляется возможным. |
| 7.2 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: не выявлено. |
| 8. | Задача: Раскрытие информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа ЗАТО Фокино |  |  |
| 8.1. | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа ЗАТО Фокино и деятельности по содействию развитию конкуренции и размещение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино |  | Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках городского округа ЗАТО Фокино за 2021 год сформирован отделом экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино и размещен на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино http://adm.fokino-prim.ru/sa/ep/st_razv_kon/11666-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurencii-na-tovarnyx-rynkax-go-zato-fokino-za-2021-god.html |
| 8.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Фокино на 2022-2024 годы» |  | В рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы», в городском округе ЗАТО Фокино реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО город Фокино на 2022-2023 годы» в рамках софинансирования. Программой предусмотрена финансовая поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства – предоставление субсидий на возмещение затрат по компенсации первого авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в размере 1000000,00 рублей. В 1 полугодии 2022 года подана заявка для участия в программе ООО «Новое время». Заявка рассмотрена. Предметом договора является автомобиль-мусоровоз МК-4554-06 на шасси КАМАЗ-53605. На 01.07.2022 денежные средства выплачены в полном объеме. |
| 9. | Задача: Повышение информационной открытости деятельности городского округа ЗАТО Фокино по развитию конкуренции |  |  |
| 9.1 | Ведение на официальном сайте городского округа ЗАТО Фокино раздела, посвященного развитию конкуренции и его актуализация | На сайте администрации городского округа ведется раздел, посвященный развитию конкуренции, ежеквартально размещается информация об исполнении плана мероприятий «дорожная карта». |  |

5. Дополнительные системные мероприятия:

| N п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа ЗАТО Фокино |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | выявление проблем и административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории | 31.01.2023, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 N 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации (далее – приказ Минэкономразвития России N 130) | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 1.2 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | 31.01.2023, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России N 130 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 1.3. | Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках городского округа ЗАТО Фокино и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой | получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством ( в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | 31.01.2023, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России N 130 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 1.4 | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 31.01.2023, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России N 130 | отдел экономического развития администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2. | Задача: Развитие рынка ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023; в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024; в отношении 100% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2025 | 31.12.2023 | паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.2 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2024 | паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.3 | Организация инвентаризации не менее 100% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2025 | паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.4 | Создание и ведение в Приморском крае по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг |  | 31.12.2023, далее ежегодно | реестр | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.4 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2024, далее ежегодно | отчет | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.5 | Создание и ведение по реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг | созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 01.09.2023, далее ежегодно | реестр | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 2.6 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах | 31.12.2025 | нормативный правовой акт | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино |
| 3. | Развитие сферы образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Принятие нормативного правого акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | обеспечение доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023 | В 1 полугодии 2022 года разработаны документы: - Приказ Управления образования администрации городского округа ЗАТО Фокино от 18.01.2022 N 03-од «Об утверждении значения общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости образовательной услуги». - Постановление администрации городского округа ЗАТО Фокино от 15.04.2022 N 753-па «Об утверждении программы дополнительного персонифицированного образования детей на территории городского округа ЗАТО Фокино». - Постановление администрации городского округа ЗАТО Фокино от 18.05.2022 N1014-па «О порядке предоставления грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе ЗАТО Фокино». - Приказ Управления образования администрации городского округа ЗАТО Фокино от 19.05.2022 N 44-од «Об утверждении конкурсной документации по отбору исполнителей услуг на получение грантов». - Постановление администрации городского округа ЗАТО Фокино от 25.05.2022 N1056-па «Об утверждении правил внесения изменений в сводную бюджетную роспись в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы городского округа ЗАТО Фокино «Развитие образования в городском округе ЗАТО Фокино на 2022-2027 года». - Постановление администрации городского округа ЗАТО Фокино от 22.06.2022 N 1260-па «Об утверждении общих параметров для расчета нормативной стоимости образовательных услуг в рамках системы ПФДО детей». | Управление образования администрации городского округа ЗАТО Фокино |