Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

ЗАТО Фокино

от ____________ N ________

Календарный план

подготовки к командно-штабному учению

| N п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка замысла командно-штабной тренировки с пояснительной запиской. | До 31.07.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 2. | Определение исходных данных для разработки «Плана проведения командно-штабного учения». | До 07.08.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино |
| 3. | Утверждение «Плана проведения командно-штабного учения». | До 10.08.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 4. | Разработка оперативного задания участникам командно-штабного учения комплексного учения. | До 21.08.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 5. | Доведение оперативного задания до участников командно-штабного учения. | До 27.08.2020 | Администрация городского округа ЗАТО Фокино. |
| 6. | Корректура расчета сил и средств городского звена РСЧС. | До 11.09.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 7. | Корректура «Плана эвакуации населения городского округа ЗАТО Фокино». | До 11.09.2020 | МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 8. | Корректура схемы оповещения должностных лиц городского округа, членов КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии, руководителей предприятий и организаций, проверка работоспособности систем оповещения и связи. | До 17.09.2020 | Начальник ЕДДС МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино. |
| 9. | Инструктаж участников командно-штабного учения. | До 18.09.2020 | Руководитель командно-штабного учения. |
| 10. | Подготовка учебных мест проведения практических мероприятий в соответствии с замыслом командно-штабного учения. | До 25.09.2020 | Руководители организаций и предприятий. |
| 11. | Подготовка ПУ ЕДДС МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино к проведению командно-штабного учения. | До 25.09.2019 | Начальник ЕДДС МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино |