Приложение

к муниципальной программе

городского округа ЗАТО город Фокино

«Доступная среда» на 2018-2020-ые годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы городского округа ЗАТО город Фокино

«Доступная среда» на 2018-2020-ые годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего (т.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018-ый год | 2019-ый год | 2020-ый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг численности инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения, проживающих на территории городского округа ЗАТО город Фокино | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино Департамента труда и социального развития Приморского края. |
| 1.2. | Освещение в СМИ и на сайте администрации городского округа ЗАТО город Фокино хода реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2018-2020-ые годы» | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Администрация городского округа ЗАТО город Фокино. МУП РТ «ТТВ» г.Фокино. |
| 1.3. | Разъяснение законодательства (размещение в СМИ и на сайте администрации городского округа ЗАТО город Фокино) по мерам социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Администрация городского округа ЗАТО город Фокино. Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино Департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию). МУП РТ «ТТВ» г.Фокино. |
| 1.4. | Разработка и согласование проектно-сметной документации на дооборудование и оснащение специальными приспособлениями административных зданий и объектов социальной сферы с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2018-ый год | местный бюджет, федеральный бюджет | 650,00 | 650,00 | - | - | Отдел культуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. МКУ «Административно-хозяйственное управление» городского округа ЗАТО г.Фокино |
| 1.5. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, где проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды. |
| 2. Безбарьерная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка устройств звукового сопровождения на светофорные объекты, расположенные на территории городского округа ЗАТО город Фокино | 2019-ый год | местный бюджет, федеральный бюджет | 350,00 | - | 350,00 | - | Управление жизнеобеспечения и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. |
| 2.2. | Содержание парковочных мест для инвалидов на территории городского округа ЗАТО город Фокино | 2018- 2020-ые годы | местный бюджет | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Управление жизнеобеспечения и архитектуры администрации городского округа. ООО «ГКС». |
| 2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий администрации городского округа ЗАТО город Фокино - в городе Фокино: 2.3.1. Приобретение и размещение на входе в здание администрации вывески с наименованием организации, графиком ее работы и планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 2.3.2. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей, установка тактильных предупреждающих указателей по пути следования инвалидов. | 2018- 2020-ые годы | местный бюджет, федеральный бюджет | 35,00 80,00 | 35,00 80,00 | - - | - - | Администрация городского округа ЗАТО город Фокино. МКУ «Административно-хозяйственное управление» городского округа ЗАТО г.Фокино. |
| 2.4. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий администрации городского округа ЗАТО город Фокино – в п.Дунай: 2.4.1. Приобретение и размещение на входе в здание администрации вывески с наименованием организации, графиком ее работы и планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 2.4.2. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей, установка тактильных предупреждающих указателей по пути следования инвалидов. 2.4.3. Обустройство парковочного места – стоянки для инвалидов. | 2018- 2020-ые годы | местный бюджет, федеральный бюджет | 35,00 85,00 100,00 | 35,00 85,00 100,00 | - - - | - - - | Администрация городского округа ЗАТО город Фокино. МКУ «Административно-хозяйственное управление» городского округа ЗАТО г.Фокино. |
| 2.5. | Адаптация объектов культуры городского округа ЗАТО город Фокино для инвалидов и других маломобильных групп населения: 2.5.1. Устройство пандуса с опорными поручнями в МБУ ЦКИ «Спутник». 2.5.2. Устройство пандуса с опорными поручнями в МКУ «ЦБС» городского округа ЗАТО город Фокино. 2.5.3. Устройство пандуса с опорными поручнями в МБУ ДК «Восход». 2.5.4. Устройство пандуса с опорными поручнями в МБУ ДО ДШИ п.Дунай. 2.5.5. Замена входной двери и установка кнопки вызова персонала в МБУ ДО ДШИ п.Дунай. 2.5.6. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей, установка тактильных предупреждающих указателей по пути следования инвалидов в МБУ ДО «ДШИ» г.Фокино. 2.5.7. Приобретение и размещение на входе в здание вывески с наименованием организации, графиком ее работы и планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне в МКУ «ЦБС» городского округа ЗАТО город Фокино. 2.5.8. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей, установка тактильных предупреждающих указателей по пути следования инвалидов в МКУ «ЦБС» г.Фокино. | 2018- 2020-ые годы | местный бюджет, федеральный бюджет | 800,00 800,00 800,00 800,00 85,00 50,00 35,00 50,00 | - - - - 85,00 50,00 35,00 50,00 | 800,00 800,00 800,00 800,00 - - - - | - - - - - - - - | Отдел культуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино. |
| 3. Профессиональная реабилитация, доступность транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление инвалидам государственной услуги по организации профессиональной ориентации | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в г.Фокино. |
| 3.2. | Оказание содействия инвалидам, имеющим статус безработных граждан, в организации самозанятости | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в г.Фокино. |
| 3.3. | Оказание услуг по психологической поддержке т социальной адаптации на рынке труда безработных инвалидов | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в г.Фокино. |
| 3.4. | Организация общественных работ с привлечением к участию в них инвалидов (организация временной занятости) | 2018- 2020-ые годы | не требует финансовых затрат | - | - | - | - | Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в г.Фокино. |
| 3.5. | Предоставление бесплатной срочной транспортной помощи инвалидам для получения государственных и муниципальных услуг службой такси «Тройка» | 2018- 2020-ые годы | не требует средств бюджета | - | - | - | - | Индивидуальный предприниматель Беджанян И.Е. |
|  | Всего по Программе: в том числе средства ФБ: в том числе средства МБ: |  |  | 4800,00 3946,65 853,35 | 1220,00 1000,15 219,85 | 3565,00 2946,50 618,50 | 15,00 - 15,00 |  |