Приложение

к постановлению

администрации городского

округа ЗАТО Фокино

от  30.12.2019 _N 1896-па

Сводный годовой план ремонта источников

тепловой энергии и тепловых сетей

ООО «ИКС - Фокино» на 2020 год

| N п/п | Объект | Вид работ | Ед.изм. | Кол-во | Период проведения работ |  | Потребители тепловой энергии, на которых может быть ограничена или прекращена подача тепловой энергии и ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловые сети г. Фокино | Гидравлические испытания сетей 1 контура | пм | 6254,5 | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Все абоненты |
|  |  | Замена труб сетей 1 контура на предизолированные | пм | 5269 | 15.05.2020 | 01.10.2020 | Все абоненты |
| 2 | ЦТП N 1, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 26 | 15.05.2020 | 28.05.2020 | Комсомольская 19, Комсомольская 21, Центральная 4, Центральная 2, М. Цукановой 1 , М. Цукановой 16а, М. Цукановой 16б, М. Цукановой,12а, Центральная 1, Ключевая 2, Ключевая 6, Ключевая 8, Комсомольская 15, Комсомольская 17, Комсомольская 7, Комсомольская 9, Мищенко 1, Мищенко 2, Мищенко 3, Мищенко 4, Мищенко 5, Мищенко 6, Мищенко 7, Мищенко 8, Подгорная 1, Подгорная 10, Подгорная 11, Подгорная 12, Подгорная 13, Подгорная 15, Подгорная 17, Подгорная 2, Подгорная 3, Подгорная 4, Подгорная 5, Подгорная 6, Подгорная 7, Подгорная 8, Подгорная 9, Ключевая,4, Усатого 1, Усатого 5, Цукановой 12, Цукановой 14, Цукановой 16, Цукановой 4 , Цукановой 6, Усатого 3 Центральная,6,8, Комсомольская,14 |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 66 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 3 | ЦТП N 2, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 16 | 01.06.2020 | 14.06.2020 | Тихонова 1, Тихонова 1а, Тихонова 2, Тихонова 3, Тихонова 4, Тихонова 5, Тихонова 7, Тихонова 17, Тихонова 19, Усатого 12, Усатого 14, Усатого 16, Усатого 18, Усатого 22, Усатого 22а, Усатого 24 |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 60 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 4 | ЦТП N 3, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 14 | 15.06.2020 | 28.06.2020 | Постникова 1, Постникова 2а, Постникова 3, Постникова 5, Постникова 7, Постникова 7а, Постникова 9, Постникова 11, Постникова 13, Постникова 15, Постникова 17, Постникова 19, Постникова 21 |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 55 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 5 | ЦТП N 4, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 10 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Больничный комплекс по ул. Госпитальной |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 48 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 6 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 6 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 6 | ЦТП N 5, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 10 | 15.07.2020 | 28.07.2020 | Усатого 29, Строительная 3, Строительная 5, Усатого 28, Усатого 30а, Комсомольская 8, Тихонова 9, Тихонова 13, Тихонова 13а, Тихонова 15, Усатого 7, Усатого 9, Усатого 11, Усатого 13, Усатого 17, Усатого 19, Усатого 19а, Усатого 21, Усатого 23, Усатого 25, Усатого 26, Усатого 27, Усатого 28, Комсомольская 12, Комсомольская 10, Комсомольская 16, Усатого 31 |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 40 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 7 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 7 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 7 | ЦТП N 6, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 42 | 01.08.2020 | 14.08.2020 | Белашева 14, Белашева 16а, Ленина 11а, Постникова,12, Белашева 1а, Крымская 4, Белашева 1, Белашева 3, Белашева 5, Белашева 7, Белашева 16, Белашева 18, Белашева 20, Ленина 13, Ленина 15, Ленина 17, Ленина 17а, Ленина 20, Ленина 22, Постникова 8, Постникова 14, Постникова 16, Постникова 20, Постникова 22, Постникова 24, Постникова 4, Постникова 4а, Постникова,18, Белашева 7а, Ленина 13а |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 65 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |
| 8 | ЦТП N 7, г. Фокино | ремонт водоподогревателей с механической очисткой поверхностей нагрева | шт. | 42 | 15.08.2020 | 28.08.2020 | К. Маркса 21а, К. Маркса 39а, К. Маркса 23б, К. Маркса 15б, К. Маркса 35а, К. Маркса 41а, К. Маркса 9, К. Маркса 11, К. Маркса 13, К. Маркса 15, К. Маркса 17, К. Маркса 19а коп.1, К. Маркса 19акорп.2, К. Маркса 21, К. Маркса 23, К. Маркса 23а, К. Маркса 25, К. Маркса 25а, К. Маркса 27, К. Маркса 29, К. Маркса 29а, К. Маркса 31, К. Маркса 33, К. Маркса 35, К. Маркса 37, К. Маркса 39, К. Маркса 41, К. Маркса 43, К. Маркса 49, К. Маркса 51, К. Маркса 53, К. Маркса 55, К. Маркса 57, Усатого 8, Усатого 8а, Усатого 10, К. Маркса 29б, К. Маркса 45 |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 65 |  |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  | ремонт электродвигателей | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  | ремонт электрощитовой | комплект | 1 |  |  |  |