Таблица 1

к Отчету   о   результатах

оказания муниципальных

услуг за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги | Единица измерения | Объем выполнения муниципальной услуги |  |  | Причины отклонения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План, (в соответствии с муниципальным заданием) | Фактически выполнено, (в соответствии с отчетом) | Отклонения |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства и дополнительных общеобразовательных общеразвиваю- щих программ | Учащиеся | Чел | 490 | 455 | -35 | - 5 уч. – перемена места жительства. - 26 уч. – трудности обучения в двух школах - 4 уч.- сложное материальное положение |  |
|  |  | Число классов | Ед. | 84 | 84 |  |  |  |
|  |  | Штатные единицы | Ед. | 95,4 | 91,4 | -4,0 | Вакансия 3,0 ст. преподавателя, 1,0 ст. концертмейстера |  |
|  |  | Из них, педагогические работники | Ед. | 63,3 | 59,3 | -4,0 |  |  |
|  |  | Процент охвата детей городского округа ЗАТО город Фокино в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | % | 13 | 12 | -1 |  |  |
|  |  | Процент детей, занимающихся по предпрофессиональным образовательным программам, от общего числа учащихся в ДШИ | % | 64,7 | 61,53 | -3,17 | - 5 уч. – перемена места жительства. - 26 уч. – трудности обучения в двух школах - 4 уч.- сложное материальное положение |  |
|  |  | Доля учащихся, перешедших на очередную ступень образования | % | 95,0 | 96,3 | 1,3 |  |  |
|  |  | Доля учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» | % | 80 | 80 |  |  |  |
|  |  | Доля участников зональных, краевых, региональных общероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов | % | 37,1 | 81,8 | 44,1 | Активность, заинтересованность и престиж учащихся и педагогов |  |
|  |  | Доля лауреатов, дипломантов зональных, краевых, региональных общероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов | % | 20,0 | 64,45 | 44,45 | Хороший уровень подготовки конкурсантов |  |
|  |  | Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по профилю | % | 2,0 | 2,8 | 0,8 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием | % | 40 | 53,75 | 13,75 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией | % | 52,5 | 72,4 | 19,9 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (один раз в 5 лет) | % | 25 | 54 | 29 |  |  |
|  |  | Количество нарушений по итогам проверки надзорных органов | Ед. | 1 | 0 | -1 |  |  |
|  |  | Степень удовлетворённости образовательным процессом родителей (законных представителей) обучающихся (по результатам анкетирования) | % | 90 | 96,5 | 6,5 |  |  |
|  |  | Объем бюджетных средств на оказание муниципальных услуг | Тыс.руб. | 24128,288 | 23453,469 | 97,2% |  |  |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество мероприятий. | Ед | 522 | 522 | - |  |  |
|  |  | Количество посетителей мероприятий | Чел. | 125004 | 125004 | - |  |  |
|  |  | Уровень укомплектованности специалистами культурно-досуговой деятельности | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | Количество клубных формирований | Ед. | 46 | 46 |  |  |  |
|  |  | Количество участников клубных формирований | Ед. | 930 | 950 | 20 |  |  |
|  |  | Участие клубных формирований в краевых, региональных конкурсах и фестивалях | Ед. | 33 | 83 | 50 |  |  |
|  |  | Доля клубных формирований ставших лауреатами и дипломантами | % | 50 | 115 | 65 | Хороший уровень подготовки участников |  |
|  |  | Доля клубных формирований имеющих звание Народный, Образцовый, Заслуженный | % | 18,7 | 25,1 | 6,4 |  |  |
|  |  | Уровень укомплектованности специалистами с высшим образованием | % | 30,7 | 42 | 11,3 |  |  |
|  |  | Штатные единицы | Ед. | 69 | 69 | - |  |  |
|  |  | Количество нарушений по итогам проверки надзорных органов | Ед. | 2 | 0 | -2 |  |  |
|  |  | Объем бюджетных средств на оказание муниципальных услуг | Тыс.руб. | 25165,00 | 24368,819 | 96,84% | Счет-фактуры на коммунальные услуги за декабрь поступили в январе 2018 года. |  |
| 3. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки и Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Штатные единицы | Ед. | 34 | 34 | - |  |  |
|  |  | Количество посещений | Ед. | 99100 | 99000 | -100 |  |  |
|  |  | Количество документов | Ед. | 7600 | 7600 | - |  |  |
|  |  | Объем бюджетных средств на оказание муниципальных услуг | Тыс.руб. | 13378,178 | 13227,565 | 98,87% |  |  |