ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ФОКИНО

РЕШЕНИЕ

| 23.06.2022 | г. Фокино | № 40/152 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Думы городского округа ЗАТО Фокино,

назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьями 11, 27 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Фокино

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино (прилагается).

- Разместить настоящее решение на сайтах территориальной избирательной комиссии города Фокино и Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии						                       Р.А. Вдовин

Секретарь комиссии								 Е.А. Иванова

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии города Фокино

от 23 июня 2022 года № 40/152

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино Дата выборов – 11 сентября 2022 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 23 июня 2022 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях - не позднее 7 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Образование избирательных участков на судах, находящихся в день голосования в плавании, в труднодоступных и отдаленных местностях | не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях - не позднее 7 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино по согласованию с капитаном судна или судовладельцем, руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |  |  |
|  | # Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях - не позднее 7 сентября 2022 года | командиры воинских частей по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Фокино |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 1 августа 2022 года | глава городского округа ЗАТО Фокино |  |  |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
| УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий городского округа ЗАТО Фокино, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 22 июля 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий городского округа ЗАТО Фокино, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | с 22 июля по 11 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков городского округа ЗАТО Фокино | не позднее 26 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на судах, находящихся в день голосования в плавании | не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2022 года | капитан судна по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Фокино |  |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Фокино для составления списков избирателей | не позднее 22 июля 2022 года | глава городского округа ЗАТО Фокино, командиры воинских частей |  |  |
|  | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | # не позднее 30 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | # не позднее 31 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | - Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее 31 августа 2022 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 10 сентября 2022 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 31 августа 2022 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссией | не позднее чем в 18.00 по местному времени 10 сентября 2022 года | # председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |  |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14.00 по местному времени 10 сентября 2022 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |  |  |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |
|  | Подача в Избирательную комиссию Приморского края заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 2, 3, 6 и 16 ст. 33 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее 27 августа 2022 года | редакции средств массовой информации |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино списка наблюдателей | не позднее 27 августа 2022 года | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъекты общественного контроля |  |  |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, зарегистрированным кандидатом, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель: - в территориальную избирательную комиссию города Фокино - в участковые избирательные комиссии | не ранее 30 августа 2022 года не ранее 6 сентября 2022 года | наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию города Фокино |  |  |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | с 24 июня и заканчивается в 18.00 часов 13 июля 2022 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |  |  |
|  | Составление, опубликование в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 26 июня 2022 года по состоянию на 23 июня 2022 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |  |
|  | Извещение территориальной избирательной комиссии города Фокино о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы городского округа ЗАТО Фокино | - не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Фокино и не позднее чем за 3 дня до дня его проведения за пределами указанного населенного пункта | # избирательное объединение |  |  |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии города Фокино о выдвижении кандидата | # дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |  |  |
|  | # Представление документов для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию города Фокино | с 24 июля 2022 года и заканчивается в 18.00 часов 13 июля 2022 года | # кандидат |  |  |
|  | # Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный территориальной избирательной комиссией города Фокино | # соответствующие органы |  |  |
|  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | # не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Фокино для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Фокино отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # кандидат |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
|  | # Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | # в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | # не позднее 5 сентября 2022 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |  |  |
|  | - Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | # не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года | # зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | # Агитационный период | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Фокино заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатов кандидат, выдвинутый непосредственно |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | # с 13 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года |  | # зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов |  |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | # запрещено с 6 сентября по 11 сентября 2022 года, включительно |  | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в территориальную избирательную комиссию города Фокино | не позднее 23 июля 2022 года |  | # организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием вида и объема таких ассигнований | не позднее 27 июня 2022 года |  | органы местного самоуправления |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 3 июля 2022 года |  | # Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |  |
|  | # Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 8 июля 2022 года |  | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |
|  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» политической партией, выдвинувшей кандидата или кандидатов, которые были зарегистрированы, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании | не позднее 31 августа 2022 года |  | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые были зарегистрированы |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами | # по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года |  | # территориальная избирательная комиссия города Фокино с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года |  | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию города Фокино вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | # не позднее 23 июля 2022 года |  | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | # до начала распространения агитационных материалов |  | # кандидат, избирательное объединение |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | # не позднее 21 сентября 2022 года |  | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи |  | # собственники, владельцы помещений |  |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию города Фокино о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | # собственник, владелец помещения |  |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном территориальной избирательной комиссией города Фокино, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления |  | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | # не позднее 11 августа 2022 года |  | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии города Фокино |  |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | # Перечисление (направление) средств на проведение выборов в: |  |  |  |  |
|  | # территориальную избирательную комиссию города Фокино | не позднее 2 июля 2022года | администрация городского округа ЗАТО Фокино |  |  |
|  | - участковые избирательные комиссии средства на обеспечение их деятельности | # не позднее 3 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии города Фокино о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | # кандидат |  |  |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | по требованию территориальной избирательной комиссии города Фокино, кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | # по представлению территориальной избирательной комиссии города Фокино, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | # 26 августа 2022 года и # 5 сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | # кандидат |  |  |
|  | # Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | # в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии города Фокино | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе |  |  |
|  | # Передача копий финансовых, отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета городского округа ЗАТО Фокино и закрытие этого счета | с 10 ноября 2022 года | - филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию города Фокино | не позднее 21 сентября 2022 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в Думу городского округа ЗАТО Фокино отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов | # не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | # Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | # не позднее 17 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 17 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением территориальной избирательной комиссии города Фокино # -для обеспечения досрочного голосования # -для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 21 августа 2022 года не позднее 31 августа 2022 года | # полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии города Фокино |  |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии города Фокино с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для досрочного голосования в помещении участковых избирательных комиссий | не позднее 5 сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии для голосования в день голосования | не позднее 9 сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии города Фокино | не позднее 25 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом | не позднее 1сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 31 августа 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Размещение на стендах внутри помещения для голосования или непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | до начала голосования | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Проведение досрочного голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | # не ранее 21 августа 2022 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Проведение досрочного голосования: # - в помещении территориальной избирательной комиссии города Фокино # - в помещениях участковых избирательных комиссий | с 31 августа по 6 сентября 2022 года с 7 сентября по 10 сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 6 сентября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Проведение голосования в день голосования | 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 по местному времени. | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) # голосовании вне помещения для голосования | # с 1 сентября 2022 года до 14.00 часов по местному времени 11 сентября 2022 года | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |  |
|  | # Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях | # сразу после 20.00 часов 11 сентября 2022 года | # члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |  |
|  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Определение результатов выборов депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино по одномандатным избирательным округам, установление списка избранных депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино и направление его в Думу городского округа ЗАТО Фокино | - не позднее 13 сентября 2022 года | - территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Извещение кандидата в депутаты Думы городского округа ЗАТО Фокино о его избрании | после определения результатов выборов | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Представление в территориальную избирательную комиссию города Фокино копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы городского округа ЗАТО Фокино, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией города Фокино результатов выборов и извещения об этом кандидата | # кандидат, избранный депутатом Думы городского округа ЗАТО Фокино |  |  |
|  | # Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | # не позднее 2 октября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | Регистрация избранных депутатов Думы городского округа ЗАТО Фокино | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |
|  | # Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех нижестоящих избирательных комиссий | # до 11 ноября 2022 года | # территориальная избирательная комиссия города Фокино |  |  |